## Slide 1: Ежемесячная циклограмма работ по проекту СДШ НСО в 2017-2018 учебном году
Деревягина Диана Александровна,
старший методист отдела дистанционного обучения ОблЦИТ

## Slide 2: ИЮНЬ 2017
Аналитический отчёт от муниципалитетов, участвовавших в проекте 2016-2017 уч.года (до 1 июля)
Заявка на участие в проекте в соответствии с распределённым финансированием (до 5 июля)
Письма (до 5 июля 2017) – по необходимости
    О вступление в проект от новых ОО
    О выходе из проекта для ОО, покидающих проект
    О работу в проекте вне финансирования
Список муниципальных координаторов и координаторов ОО в случае замен или добавления
      ФИО, ОО, должность, контактные данные (эл.почта, раб.тел., сот.тел)

## Slide 3: АВГУСТ 2017
Обучение сетевых учителей по 36 часовому курсу (с 8-10 августа по 31 августа)
Нормативные документы на муниципальном уровне

## Slide 4: СЕНТЯБРЬ 2017
Нормативные документы на уровне ОО
Установочный семинар для муниципальных координаторов. После семинара муниципальными координаторами собираются и отправляются в ОблЦИТ:
    Согласие родителей
    Список обучающихся по установленной форме
Установочный семинар для апробаторов и разработчиков контента РСДО
Установочный семинар для участников направления «Специализированные классы»
18 сентября – старт проекта, начало отчётного периода

## Slide 5: ОКТЯБРЬ 2017
Ежемесячный отчёт учителя по работе в СДШ за сентябрь (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР)
До 4.10.2017 подаётся учителем школьному координатору
До 7.10.2017 подаётся школьным координатором муниципальному координатору
До 10.10.2017 подаётся муниципальным координатором в ОблЦИТ
Практический семинар по организации мониторинга процесса обучения в РСДО на базе MOODLE (муниципальные координаторы, координаторы ОО)
    Муниципальный координатор и координаторы ОО Здвинского района
    Координаторы ОО УНУР
    Муниципальные координаторы и координаторы ОО по запросу муниципалитета
Практический семинар по применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
    Сетевые учителя ОО УНУР
    Сетевые учителя по запросу

## Slide 6: Ноябрь 2017
Ежемесячный отчёт учителя по работе в СДШ за октябрь (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР)
До 4.11.2017 подаётся учителем школьному координатору
До 7.11.2017 подаётся школьным координатором муниципальному координатору
До 10.11.2017 подаётся муниципальным координатором в ОблЦИТ
Входное анкетирование всех участников проекта (учителя, ученики, родители) (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР, остальные муниципалитеты могут принять участие по запросу)
Практический семинар по применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
    Сетевые учителя ОО УНУР
    Сетевые учителя по запросу

## Slide 7: ДЕКАБРЬ 2017
Ежемесячный отчёт учителя по работе в СДШ за ноябрь (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР)
До 4.12.2017 подаётся учителем школьному координатору
До 7.12.2017 подаётся школьным координатором муниципальному координатору
До 10.12.2017 подаётся муниципальным координатором в ОблЦИТ
Практический семинар по применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
    Сетевые учителя ОО УНУР
    Сетевые учителя по запросу

## Slide 8: ЯНВАРЬ 2018
Ежемесячный отчёт учителя по работе в СДШ за декабрь (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР)
До 4.01.2018 подаётся учителем школьному координатору
До 7.01.2018 подаётся школьным координатором муниципальному координатору
До 10.01.2018 подаётся муниципальным координатором в ОблЦИТ
Полугодовой статистический отчёт за работу в проекте СДШ муниципалитета за 1 полугодие (обязателен для Здвинского района)
Практический семинар по применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
    Сетевые учителя ОО УНУР
    Сетевые учителя по запросу

## Slide 9: ФЕВРАЛЬ 2018
Ежемесячный отчёт учителя по работе в СДШ за январь (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР)
До 4.02.2018 подаётся учителем школьному координатору
До 7.02.2018 подаётся школьным координатором муниципальному координатору
До 10.02.2018 подаётся муниципальным координатором в ОблЦИТ

## Slide 10: МАРТ 2018
Ежемесячный отчёт учителя по работе в СДШ за февраль (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР)
До 4.03.2018 подаётся учителем школьному координатору
До 7.03.2018 подаётся школьным координатором муниципальному координатору
До 10.03.2018 подаётся муниципальным координатором в ОблЦИТ

## Slide 11: АПРЕЛЬ 2018
Ежемесячный отчёт учителя по работе в СДШ за март (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР)
До 4.04.2018 подаётся учителем школьному координатору
До 7.04.2018 подаётся школьным координатором муниципальному координатору
До 10.04.2018 подаётся муниципальным координатором в ОблЦИТ

## Slide 12: МАЙ 2018
Ежемесячный отчёт учителя по работе в СДШ за апрель (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР)
До 4.05.2018 подаётся учителем школьному координатору
До 7.05.2018 подаётся школьным координатором муниципальному координатору
До 10.05.2018 подаётся муниципальным координатором в ОблЦИТ
Выходное анкетирование всех участников проекта (учителя, ученики, родители) (обязателен для Здвинского района и школ с УНУР, остальные муниципалитеты могут принять участие по запросу)

## Slide 13: ИЮНЬ 2018
Ежемесячный отчёт учителя по работе в СДШ за май(обязателен для Здвинского района и школ с УНУР)
До 4.06.2018 подаётся учителем школьному координатору
До 7.06.2018 подаётся школьным координатором муниципальному координатору
До 10.06.2018 подаётся муниципальным координатором в ОблЦИТ
Полугодовой статистический отчёт за работу в проекте СДШ муниципалитета за 2 полугодие (обязателен для Здвинского района)
Аналитический отчёт за год по работе в проекте СДШ (все муниципалитеты)